Отчет

Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Рязановский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области за 2019г

В 2019 году в муниципальном образовании Рязановский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области действовали 5 муниципальных программ с плановым объемом финансирования из местного бюджета в сумме 4978,7 тыс.руб. Фактический объем финансирования из бюджета составил 4835,3 тыс.рублей или 97,1 % от плана.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по методике, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Рязановский сельсовет от 15.12.2014г № 32-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Рязановский сельсовет» на основании представленных отчетов по исполнению программ за 2019г. По результатам проведенного анализа каждая муниципальная программа получила качественную оценку эффективности: высокий уровень эффективности, запланированный уровень эффективности и низкий уровень эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
| Итоговая оценка  эффективности | Вывод об эффективности реализации программ |
| 0,9 ≤ I ≤ 1,1 | Высокий уровень эффективности |
| 0,8 ≤ I < 0,9 | Запланированный уровень эффективности |
| I < 0,8 | Низкий уровень эффективности |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | Утверждено  Бюджетной  росписью,  с учетом  изменений  (тыс.руб) | Исполнено  за 2019 год  (тыс.ру.) | Ре-  зульта-  тив-  ность | Эф-  фек  тив  ность | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| 1. | Муниципальная программа « Развитие муниципального образования Рязановский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области на 2019-2023г» | **2757,5** | **2616,7** | **0,9** | **0,9** | Высокий уровень эффективности программы, мероприятия проведены в полном объеме |
| 1.1. | Муниципальная подпрограмма «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019-2023 годы» | *89,9* | *89,9* | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.2. | Муниципальная подпрограмма "Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Рязановский сельсовет» на 2019-2023г» | *536,3* | *536,2* | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.3. | Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно –коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования «Рязановский сельсовет» на 2016-2020 годы»» | *446,1* | *446,0* | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.4. | Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры муниципального образования «Рязановский сельсовет»на 2016-2020 годы»» | *1101,1* | *1100,0* | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.5. | Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и туризма муниципального образования «Рязановский сельсовет» на 2019-2023 годы»; |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Муниципальная подпрограмма  «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2019-2023 годы; |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Муниципальная подпрограмма  Развитие градостроительной деятельности муниципального образования «Рязановский сельсовет» на 2019-2023 годы»; |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Муниципальная подпрограмма  Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Рязановский сельсовет на 2019-2023»; |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Муниципальная подпрограмма  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Рязановского сельсовета Асекеевского района на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |
| 2.0. | Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в муниципальном образовании Рязановский сельсовет на 2017-2021 годы» | **1765,2** | **1763,6** | **1,0** | **1,0** | Высокий уровень эффективности программы, мероприятия проведены в полном объеме |
| 2.1 | Муниципальная подпрограмма «Обеспечение осуществления переданных полномочий» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Муниципальная программа « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Рязановский сельсовет Асекеевского района на 2017-2025 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | На данные года денежные средства не планировались, в связи с чем не возможно провести эффективность программ |
| 4. | Муниципальная программа « Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Рязановский сельсовет на 2016-2033 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | На данные года денежные средства не планировались, в связи с чем не возможно провести эффективность программ |
| 5. | Муниципальная программа « Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Рязановский сельсовет на 2017-2025 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | На данные года денежные средства не планировались, в связи с чем не возможно провести эффективность программ |
|  |  |  |  |  |  |  |